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Projekta īstenošana uzsākta 2025.gada 1.maijā 
Projekta mērķis - Projekta mērķis ir veicināt LBTU un sadarbības partneru starptautisko sadarbību pētniecības jomā, palielinot zinātnisko institūciju dalību programmā "Apvārsnis Eiropa" un vai 10. IP.
Projektu īsteno Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) kopā ar sadarbības partneriem: APP Dārzkopības institutes ( DI) un APP Agro-resursu un ekonomikas institūts(AREI). Sadarbības partneri īsteno ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu.
Projekta galvenās darbības ietver virs kvalitātes sliekšņa novērtētu Apvārsnis Eiropa vai 10. ietvara programmas pieteikumu sagatavošanu, izveidojot un stiprinot  starptautiskās sadarbības tiklus un palielinot LBTU, DI un AREI zinātnisko kapacitāti. 

Plānotie rezultāti: 
1.stiprināta LBTU, AREI un DI starptautiskā sadarbība pētniecības jomā un sasaiste ar Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas ( RIS3) specializācijas jomu, kā arī starpdisciplināru RIS3 specializācijas jomu attīstīšana, tai skaitā palielinot LBTU, AREI un DI dalību programmā "Apvārsnis Eiropa".
2.ERAF atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 63 programmas "Apvārsnis Eiropa" un programmas 10. IP projektu pieteikumi. 

Projekta īstenošanas ilgums ir 56 mēneši. Projekta īstenošanas sākums - 2025.gada 2.ceturksnis, savukārt paredzēto darbību īstenošanas termiņš - 2029.gada 4.ceturksnis

Kopējās izmaksas: 819 000  euro, tai skaita ERAF finansējums - 696 150 euro un valsts budžeta finansējums - 122 850  euro. Finansējuma sadalījums: LBTU - 597 000 euro, DI - 76 000 euro, AREI - 146 000 EUR. 

 Laika periodā no 2.jūlija līdz 30.septembrim notiek vairāku aktivitāšu īstenošana:
1. Izveidota projekta darba grupa projekta sekmīgai īstenošanai un rezultātu sasniegšanai;
2. Sagatavota un zinātniskajam personālam izplatīta informācija par aktualitātēm un iespējām starptautiskā sadarbībā;
3. Nodrošināti projekta īstenošanas publicitātes un komunikācijas pasākumi.
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