IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi

Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros

NOLIKUMS

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2015/66/ERAF/mi

- PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA, KONTAKTPERSONA, PROJEKTS

2.1. Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: www.llu.lv

  - Komisija: iepirkumu veic ar 2015. gada 4. jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3. – 13/48 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Projekts: iepirkums tiek veikts ERAF projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai”, Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/013 ietvaros.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 19.jūnijam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17. kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

4.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls, 1 (viena) kopija un 1 (viena) elektroniskā kopija, kas jāiesniedz elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

4.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam

„Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros”,

ID.Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi,

Neatvērt līdz 2015.gada 19.jūnijam plkst.11.00”

4.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.5. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

4.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.11. Piedāvājums, kas iesniegts pēc nolikuma 3.1.punktā minētā termiņa, tiks atdots neatvērts vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

5.1. Iepirkuma priekšmets ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits, saskaņā ar darba uzdevumu (skat. pielikumu Nr.1)

5.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

1.daļa: Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits;

2.daļa: APP “Latvijas Valsts augļkopības institūts” (turpmāk tekstā – LVAI) resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits;

3.daļa: APP “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” (turpmāk tekstā – VPLSI) un VPLSI konsolidējamo zinātnisko institūciju (APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” (turpmāk tekstā – VSGSI) un APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” (turpmāk tekstā - LVAEI)) resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits.

Iepirkuma priekšmeta CPV kods un pakalpojumu kategorija:

CPV kods: 79200000-6.

Pakalpojumu kategorija Nr. 9

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu darba uzdevumā norādīto apjomu. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visām trīs daļām kopā. Paredzēts slēgt līgumu ar vienu pretendentu. No Pasūtītāja puses katrai daļai līguma slēdzēji būs:

1.daļā Latvijas Lauksaimniecības universitātes

2.daļā APP “Latvijas Valsts augļkopības institūts”

3.daļā APP “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”

  - Darba uzdevums: Iepirkuma priekšmeta Darba uzdevums ir norādīts nolikuma pielikumā Nr.1.

5.5. Līguma izpildes vieta: LLU un iepirkuma priekšmetā norādītās konsolidējamās zinātniskās institūcijas.

5.6. Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

5.7. Citi noteikumi: Apmaksa tiks veikta pēc iepirkuma nolikuma 1.pielikumā norādītā katra posma paredzēto uzdevumu pilnīgas izpildes.

- PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2 panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus).

- Pretendents neatbilst 6.2.punktā izvirzītajām tehniskajām un profesionālajām spējām.

  - Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 6.1.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

### Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.3) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

### Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

### Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo aptuveno darbu apjomu.

### Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas un iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti:

| Nr.p.k. | Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas | Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 6.2.4.1. | Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā | Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā. |
| 6.2.4.2. | Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) pārvaldības sistēmu audita veikšanā atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām | - Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 4.pielikumam, norādot vismaz 1 (vienu) sniegto audita pakalpojumu atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un pasūtītāju, kuram sniegts pakalpojums, audita sniegšanas laiks un līgumcena; - Pieredzes aprakstā jānorāda sniegto auditu darba uzdevuma apraksts; - Pretendentam jāiesniedz Pasūtītāja sagatavota atsauksme par sniegto pakalpojumu, kas norādīts pretendenta sagatavotajā pieredzes aprakstā. |
| 6.2.4.3. | Vismaz 1 (vienam) piesaistītajam auditoram ir augstākā izglītība un pieredze pārvaldības sistēmu audita veikšanā atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā | - Piesaistītā auditora CV atbilstoši nolikuma 5.pielikumā pievienotajam paraugam, norādot pieredzi pārvaldības sistēmu auditā atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām; - Augstākās izglītības dokumentu kopijas |
| 6.2.4.4. | Iepirkuma līguma izpildē piesaistītajam personālam ir augstākā izglītība un ir pieredze pārvaldības sistēmu auditu veikšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā | - Piesaistītā personāla CV atbilstoši nolikuma 5.pielikumā pievienotajam paraugam, norādot pieredzei pārvaldības sistēmu auditu veikšanā; - Augstākās izglītības dokumentu kopijas |

6.3. Pretendenta tehniskais piedāvājums.

### 6.3.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Darba uzdevumā (nolikuma pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”.

6.3.2. Pretendenta detalizēts apraksts par prasību izpildi, nozīmē, ka tehniskajam piedāvājumam jābūt sagatavotam tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību Nolikuma un darba uzdevuma prasībām. Sagatavojot Tehnisko piedāvājumu, Pretendentam jāievēro, ka Tehniskajam piedāvājumam ir pilnībā jādemonstrē Pretendenta izpratne par pakalpojumu, pakalpojuma specifiku, izpildes termiņiem un tam nepieciešamajiem personāla resursiem.

6.4. Pretendenta finanšu piedāvājums

6.4.1. Pretendents Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto cenu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ar precizitāti 2 cipari aiz komata. Finanšu piedāvājums ietver visus pretendenta maksājumus, piemēram, transporta izmaksas, nodokļus un citus maksājumus darba uzdevuma veikšanai.

6.4.2. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Finanšu piedāvājuma paraugam (nolikuma pielikums Nr.2).

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

7.1. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu un vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

7.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un darba uzdevumam izvirzītajām prasībām.

## 7.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu par visām trīs daļām eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

7.4. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

7.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. un 4.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

7.6. 2.posms – Pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija vērtē pretendenta kvalifikācijas atbilstību nolikuma 6.2.punkta prasībām. Komisija pretendentu var atzīt par neatbilstošu un izslēgt no turpmākās dalības iepirkumā, ja:

7.6.1. pretendents nav iesniedzis visus nolikuma 6.2.punktā pieprasītos dokumentus;

7.6.2. kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajiem pretendenta atlases nosacījumiem;

7.6.3. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

7.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst darba uzdevumā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.8. 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

7.8.1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

7.8.2. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

8.1. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pārbauda, PIL 8.2panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību:

8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.
8.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.1. punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.2.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par 8.1.1. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

- par 8.1.2.punkta minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

8.2.2. Pasūtītājs 8.2.1.punktā minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.3. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.

## 9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus, par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 9.2. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un darba uzdevuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

10. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā piedāvājuma paraugs (Darba uzdevums)

2.pielikums	Finanšu piedāvājuma paraugs

3.pielikums	Pieteikuma paraugs

4.pielikums	Pretendenta pieredzes apraksts

5.pielikums	CV paraugs

Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi

Nolikumam

# Tehniskā piedāvājuma paraugs

(Darba uzdevums)

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi

Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM:

Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu Nr.729 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) kā projekta iesniedzējs un APP “Latvijas Valsts augļkopības institūts” (LVAI) un APP “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” (VPLSI) kā sadarbības partneri īsteno ERAF projektu “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros un tās aģentūru un zinātnisko institūtu.

Vienlaikus projekta īstenošanai tiek veikta:

- Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) aģentūras “Zemkopības zinātniskais institūts” reorganizācija par atsevišķu patstāvīgu LLU zinātnisko struktūrvienību zinātņu prorektora pārraudzībā, un LLU aģentūras “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts” reorganizācija un iekļaušana LLU Tehniskās fakultātes sastāvā.

- APP „Latvijas Valsts augļkopības institūts” (LVAI) reorganizācija, pievienojot tam Pūres DPC un ZS „Vīnkoki” zinātnisko personālu, izveidojot APP „Dārzkopības institūts”, kas  atradīsies LLU pārraudzībā.

- APP “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” (VPLSI) reorganizācija, tai pievienojot APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” (VSGSI) un APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” (LVAEI), un iekļaujot tajā SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs” zinātnisko personālu. Pēc reorganizācijas atvasinātā publiskā persona atradīsies LLU pārraudzībā.

Iepirkuma priekšmets (Darba uzdevums) ir LLU un šajā pielikumā norādīto konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits.

Investors in Excellence standarts ir starptautiskais izcilības standarts, kurš aptver būtiskākās organizācijas vadības jomas: stratēģisko vadību, personāla vadību, kvalitātes vadību, procesu vadību, resursu vadību, komunikācijas vadību un rezultātu vadību, dodot iespēju organizācijai attīstīties izcilības virzienā un saņemt neatkarīgas organizācijas izsniegtu sertifikātu par atbilstību izcilības prasībām, kas ir pierādījums organizācijas klientiem, partneriem, sabiedrībai, izglītības ministrijai un citām valsts pārvaldes institūcijām, ka organizācija pret darba organizācijas un attīstības jautājumiem izturas augstākā līmenī atbildīgi, izvirzot mērķi savu darbu attīstīt līdz izcilas organizācijas vadības līmenim.

Apvienojot organizācijas vienā organizācijā ir svarīgi aplūkot stratēģiskās vadības, personāla vadības, kvalitātes vadības, procesu vadības, resursu vadības, komunikācijas vadības un rezultātu vadības jomas, kas ir vienlīdz svarīgas izglītības iestādēm un zinātniskajiem institūtiem, kā arī ikvienai citai valsts pārvaldes iestādei un komercsabiedrībai.

Pastāv EFQM un citi izcilības modeļi, kuri nosacīti ir ekvivalenti Investors in Excellence standartam, bet šie modeļi nedod iespēju sertificēt vadības sistēmu, nonākt pie konkrēta rezultāta. Tie vairāk ir kā laba ceļa vēlējums, nedodot organizācijai apliecinājumu par sasniegumiem. Ņemot vērā, ka augstskolām un zinātniskajām organizācijām savstarpēja konkurence pieaugs, būtiski būs piesaistīt ārvalstu studentus un sadarboties ar ārvalstu augstskolām un zinātniskajām organizācijām, tad Investors in Excellence sertifikāts būs pierādījums, ka LLU ar zinātniskajām organizācijām ir nopietns un progresīvs sadarbības partneris.

ISO šobrīd nav ekvivalenta standarta. ISO 9001 ir kvalitātes vadības standarts; ISO 14001 ir vides pārvaldības standarts; OHSAS 18001 ir darba drošības standarts; Personāla vadībai ir Investors in People, bet nav zināms neviens cits standarts, kas būtu stratēģiskajai vadībai, rezultātu vadībai. Ņemot vērā ka MK noteikumos Nr.729 tiek prasīta stratēģiskā vadība un rezultātu vadība, tad Investors in Excellence ir vienīgais standarts, kas noklāj MK noteikumu Nr.729 prasības.

Vienīgie, kuri ir nosacīti ekvivalenti izcilības standartam ir izcilības modeļi EFQM, CAF u.c., bet viņi nedod iespēju organizācijai saņemt apliecinājumu, ka organizācija strādā atbilstoši izcilības prasībām. Organizācijas atzīšana (sertifikāta saņemšana) augstskolai un zinātniskajām institūcijām ir nepieciešama nākotnei, lai piesaistītu ārvalstu studentus un varētu vienoties par labu sadarbību ar ārvalstu augstskolām un zinātniskajām organizācijām.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Galvenās prasības un uzdevumi | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1.daļa: Latvijas Lauksaimniecības universitātes un LLU aģentūru (“Zemkopības zinātniskais institūts” un “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”) resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits |  | Pretendenta detalizēts apraksts par prasību izpildi |
| 1.posms | Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits LLU un LLU aģentūrās atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| 1.1. | Audita mērķis: novērtēt LLU struktūrvienību un LLU aģentūru darbības atbilstību starptautiskam izcilības standartam „Investors in Excellence” vai tā ekvivalentam |  |
| 1.2. | Audita uzdevumi: 1. Izstrādāt audita uzdevuma darba plānu, iekļaujot tajā vismaz šādu informāciju: 1.1. auditējamās struktūrvienības vai darbības jomas nosaukumu; 1.2. auditam ieplānoto stundu skaitu, laiku un datumu/us; 1.3. auditējamās personas, norādot vārdu, uzvārdu un amatu; 2. Sagatavot un iesniegt LLU noslēguma ziņojumu, kurā norāda LLU un LLU aģentūru atbilstību standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, norādot stiprās puses un detalizēti izklāstot pilnveidojamās jomas, kā arī norādot, kuras standarta prasības tiek izpildītas un kuras netiek izpildītas |  |
| 1.3. | 1. posma darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 1 mēneši no līguma noslēgšanas |  |
| 2.posms | LLU un LLU aģentūru darbinieku apmācības par izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, ieviešanas metodēm un pašvērtējuma sagatavošanu |  |
| 2.1. | Apmācības grupu skaits: 5 grupas |  |
| 2.2. | Dalībnieku skaits grupā: līdz 10 dalībnieki |  |
| 2.3. | Apmācības ilgums/grupai: 24 h |  |
| 2.4. | Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 3 mēneši pēc 1.posma izpildes |  |
| 3.posms | LLU pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| 3.1. | Audita mērķis: novērtēt LLU un LLU aģentūru darbības atbilstību starptautiskam izcilības standartam „Investors in Excellence” vai tā ekvivalentam |  |
| 3.2. | Audita uzdevumi: 1. Izstrādāt audita uzdevuma darba plānu, iekļaujot tajā vismaz šādu informāciju: 1.1. auditējamās struktūrvienības vai darbības jomas nosaukumu; 1.2. auditam ieplānoto stundu skaitu, laiku un datumu/us; 1.3. auditējamās personas, norādot vārdu, uzvārdu un amatu; 2. Sagatavot un iesniegt LLU noslēguma ziņojumu, kurā norāda LLU un LLU aģentūru atbilstību standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, norādot stiprās puses un detalizēti izklāstot pilnveidojamās jomas, norādot, kuras standarta prasības tiek izpildītas un kuras netiek izpildītas, kā arī salīdzinājumu par progresu resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas sistēmas pilnveidošanā, salīdzinot ex-ante un ex-post audita rezultātus |  |
| 3.3. | Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 1 mēnesi pēc 2.posma izpildes. |  |
| 2.daļa: APP “Latvijas Valsts augļkopības institūts” resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un reorganizējamās institūcijas pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits |  | Pretendenta detalizēts apraksts par prasību izpildi |
| 1.posms | Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| 1.1. | Audita mērķis: novērtēt LVAI darbības atbilstību starptautiskam izcilības standartam „Investors in Excellence” vai tā ekvivalentam |  |
| 1.2. | Audita uzdevumi: 1. Izstrādāt audita uzdevuma darba plānu, iekļaujot tajā vismaz šādu informāciju: 1.1. auditējamās struktūrvienības vai darbības jomas nosaukumu; 1.2. auditam ieplānoto stundu skaitu, laiku un datumu/us; 1.3. auditējamās personas, norādot vārdu, uzvārdu un amatu; 2. Sagatavot un iesniegt noslēguma ziņojumu, kurā norāda LVAI atbilstību standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, norādot stiprās puses un detalizēti izklāstot pilnveidojamās jomas, kā arī norādot, kuras standarta prasības tiek izpildītas un kuras netiek izpildītas |  |
| 1.3. | 1. posma darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 1 mēneši no līguma noslēgšanas |  |
| 2.posms | LVAI darbinieku apmācības par izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, ieviešanas metodēm un pašvērtējuma sagatavošanu |  |
| 2.1. | Apmācības grupu skaits: 1 grupa |  |
| 2.2. | Dalībnieku skaits grupā: līdz 10 dalībnieki |  |
| 2.3. | Apmācības ilgums/grupai: 24 h |  |
| 2.4. | Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 3 mēneši pēc 1. posma izpildes |  |
| 3.posms | Reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| 3.1. | Audita mērķis: novērtēt reorganizējamā zinātniskā institūta darbības atbilstību starptautiskam izcilības standartam „Investors in Excellence” vai tā ekvivalentam |  |
| 3.2. | Audita uzdevumi: 1. Izstrādāt audita uzdevuma darba plānu, iekļaujot tajā vismaz šādu informāciju: 1.1. auditējamās struktūrvienības vai darbības jomas nosaukumu; 1.2. auditam ieplānoto stundu skaitu, laiku un datumu/us; 1.3. auditējamās personas, norādot vārdu, uzvārdu un amatu; 2. Sagatavot un iesniegt noslēguma ziņojumu, kurā norāda reorganizējamā zinātniskā institūta atbilstību standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, norādot stiprās puses un detalizēti izklāstot pilnveidojamās jomas, norādot, kuras standarta prasības tiek izpildītas un kuras netiek izpildītas, kā arī salīdzinājumu par progresu resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas sistēmas pilnveidošanā, salīdzinot ex-ante un ex-post audita rezultātus |  |
| 3.3. | Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 1 mēnesi pēc 2. posma izpildes. |  |
| 3.daļa: APP “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” un VPLSI konsolidējamo zinātnisko institūtu (APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” un APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts”) resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits. |  | Pretendenta detalizēts apraksts par prasību izpildi |
| 1.posms | Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits VPLSI, VSGSI un LVAEI atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| 1.1. | Audita mērķis: novērtēt VPLSI, VSGSI un LVAEI darbības atbilstību starptautiskam izcilības standartam „Investors in Excellence” vai tā ekvivalentam |  |
| 1.2. | Audita uzdevumi: 1. Izstrādāt audita uzdevuma darba plānu, iekļaujot tajā vismaz šādu informāciju: 1.1. auditējamās struktūrvienības vai darbības jomas nosaukumu; 1.2. auditam ieplānoto stundu skaitu, laiku un datumu/us; 1.3. auditējamās personas, norādot vārdu, uzvārdu un amatu; 2. Sagatavot un iesniegt noslēguma ziņojumu, kurā norāda VPLSI, VSGSI un LVAEI atbilstību standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, norādot stiprās puses un detalizēti izklāstot pilnveidojamās jomas, kā arī norādot, kuras standarta prasības tiek izpildītas un kuras netiek izpildītas |  |
| 1.3. | 1. posma darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 1 mēneši no līguma noslēgšanas |  |
| 2.posms | VPLSI, VSGSI un LVAEI darbinieku apmācības par izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, ieviešanas metodēm un pašvērtējuma sagatavošanu |  |
| 2.1. | Apmācības grupu skaits: 1 grupa |  |
| 2.2. | Dalībnieku skaits grupā: līdz 10 dalībnieki |  |
| 2.3. | Apmācības ilgums/grupai: 24 h |  |
| 2.4. | Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 3 mēneši pēc 1.posma izpildes |  |
| 3.posms | Reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| 3.1. | Audita mērķis: novērtēt reorganizējamā zinātniskā institūta darbības atbilstību starptautiskam izcilības standartam „Investors in Excellence” vai tā ekvivalentam |  |
| 3.2. | Audita uzdevumi: 1. Izstrādāt audita uzdevuma darba plānu, iekļaujot tajā vismaz šādu informāciju: 1.1. auditējamās struktūrvienības vai darbības jomas nosaukumu; 1.2. auditam ieplānoto stundu skaitu, laiku un datumu/us; 1.3. auditējamās personas, norādot vārdu, uzvārdu un amatu; 2. Sagatavot un iesniegt noslēguma ziņojumu, kurā norāda reorganizējamā zinātniskā institūta atbilstību standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, norādot stiprās puses un detalizēti izklāstot pilnveidojamās jomas, norādot, kuras standarta prasības tiek izpildītas un kuras netiek izpildītas, kā arī salīdzinājumu par progresu resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas sistēmas pilnveidošanā, salīdzinot ex-ante un ex-post audita rezultātus |  |
| 3.3. | Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 1 mēnesi pēc 2. posma izpildes |  |

<Pretendenta nosaukums>		<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi

Nolikumam

# Finanšu piedāvājuma paraugs

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi

Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Posms | Galvenās prasības | Piedāvātā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1.daļa: Latvijas Lauksaimniecības universitātes un LLU aģentūru (“Zemkopības zinātniskais institūts” un “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”) resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits |  |  |
| 1.posms | Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits LLU un LLU aģentūrās atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| 2.posms | LLU un LLU aģentūru darbinieku apmācības par izcilības standarta “Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, ieviešanas metodēm un pašvērtējuma sagatavošanu |  |
| 3.posms | LLU pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| Kopējā cenu summa par 1.daļu EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Kopējā cenu summa par 1.daļu EUR ar PVN: |  |  |

| Nr. p.k. | Galvenās prasības | Piedāvātā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 2.daļa: APP “Latvijas Valsts augļkopības institūts” resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un reorganizējamās institūcijas pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits |  |  |
| 1.posms | Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| 2.posms | LVAI darbinieku apmācības par izcilības standarta “Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, ieviešanas metodēm un pašvērtējuma sagatavošanu |  |
| 3.posms | Reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| Kopējā cenu summa par 2.daļu EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Kopējā cenu summa par 2.daļu EUR ar PVN: |  |  |

| Nr. p.k. | Galvenās prasības | Piedāvātā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 3.daļa: APP “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” un VPLSI konsolidējamo zinātnisko institūtu (APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” un APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts”) resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits |  |  |
| 1.posms | Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits VPLSI, VSGSI un LVAEI atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| 2.posms | VPLSI, VSGSI un LVAEI darbinieku apmācības par izcilības standarta “Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām, ieviešanas metodēm un pašvērtējuma sagatavošanu. |  |
| 3.posms | Reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām |  |
| Kopējā cenu summa par 3.daļu EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Kopējā cenu summa par 3.daļu EUR ar PVN: |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

| Daļas nosaukums | Kopējā līgumcena par katru daļu EUR bez PVN |
| --- | --- |
| 1.daļa: Latvijas Lauksaimniecības universitātes un LLU aģentūru (“Zemkopības zinātniskais institūts” un “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”) resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits |  |
| 2.daļa: APP “Latvijas Valsts augļkopības institūts” resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un reorganizējamās institūcijas pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits |  |
| 3.daļa: APP “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” un VPLSI konsolidējamo zinātnisko institūtu (APP “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” un APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts”) resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits |  |
| Kopējā līgumcena par visām trīs daļām EUR bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā līgumcena par visām trīs daļām EUR ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.3

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Bankas rekvizīti: __________________ Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam iepirkumam „Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros” (id.Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi).

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma prasībām un iesniegto piedāvājumu.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto tas, kā pieteikuma paraugs)

Pielikums Nr.4

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi

Nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

| Nr.p.k. | Sniegtais audita pakalpojums atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām | Audita veikšanā piemērotais standarts | Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona | Audita veikšanas laiks | Sniegtā pakalpojuma līgumcena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pieredzes aprakstā norādīto sniegto auditu darba uzdevuma apraksts

/sagatavo pretendents atbilstoši sniegtajam pakalpojumam/

Datums, vieta: _________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts: ______________________________

Pielikums Nr.5

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi

Nolikumam

## paraugs

## Lietišķā biogrāfija (CV)

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas datums

Patstāvīgās dzīvesvietas adrese

Kontaktinformācija

Izglītība

Akadēmiskā (pievienojot diplomu kopijas)

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Specialitāte |  |
| Iegūtais grāds |  |

Darba pieredze

| No | Līdz | Darba devējs | Amats | Pienākumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pieredze pārvaldības sistēmu audita veikšanā*

| Gads | Pasūtītājs | Audita veikšanā piemērotais standarts | Galvenie pienākumu veiktajā auditā | Loma audita veikšanā | Pasūtītāja kontaktpersonas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Piesaistītais auditors norāda pieredzi audita veikšanā atbilstoši izcilības standarta „Investors in Excellence” vai tā ekvivalenta prasībām

Parakstot šo Lietišķo biogrāfiju (CV) es, ______________________ apliecinu, ka:

- Es piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkuma pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai un apzinos, ka saskaņā ar LR likumiem, visa dokumentācija, kuru pretendents iesniedzis iepirkuma komisijai ir publiski pieejama;

- Mana augstāk sniegtā informācija ir patiesa. Es apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā Pretendents, kurš iesniedzis šo CV, tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma vai iepirkuma līguma izpildes procesā;

- Apliecinu, ka esmu iepazinusies/ies ar iepirkuma „Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros”, ID. Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi noteikumiem un esmu gatava/s pildīt _________ pienākumus pretendenta _____________iepirkuma līguma realizācijai.

______________________________________________________________

Sastādīšanas vieta un laiks,		 vārds, uzvārds,		 paraksts