Pasūtītājs:            	Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava

Projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Ceriņu iela4, Ozolnieki

Ozolnieku nov., LV-3018

Reģ. Nr. 43603016278

Būvprojekta nosaukums:

LLU veterinārmedicīnas fakultātes salīdzinošās patoloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām.

Pasūtījuma numurs:	29/10/2012

Būves klasifikators:	CC 1263

Būvprojekta adrese: 		Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava

Būvprojektēšanas stadija: 	TEHNISKAIS PROJEKTS

I sējums

4.1 sadaļa	DOP Darba organizēšanas projekts

Būvprojekta vadītājs: 		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta daļas vadītājs: 	Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

JELGAVA

2013

DOP SATURS

DOP saturs

I Paskaidrojuma raksts

Ievads

Ziņas par darba apstākļiem:

Esošās ēkas raksturojums:

Ziņas par plānotajiem darbiem:

Būvdarbu sadalījums pa kārtām un tvērieniem

Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

II Būvdarbu veikšana

Darbietilpība un rekonstrukcijas ilgums

III Būvdarbu tehnoloģija

Sagatavošanas darbi

Demontāžas darbi

Montāžas darbi

Apdares  darbi

Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana

Būvobjekta nodošana ekspluatācijā

IV Galvenie pasākumi darba aizsardzībā

V Vides aizsardzības nosacījumi

VI  Rasējumi

Būvdarbu ģenerālplāns. M 1 : 500;  DOP – 1

VII Pielikumi

## I Paskaidrojuma raksts

Ievads

Darba organizācijas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz būvprojekta „LLU veterinārmedicīnas fakultātes salīdzinošās patoloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām” rekonstrukcijas tehniskā projekta Kristapa Helmaņa ielā 8, Jelgavā izstrādnēm, iecerēm, Plānošanas un arhitektūras  uzdevuma Nr.60/4-6, kas izdots Jelgavas pilsētas būvvaldē 2012.g. 4.aprīlī un Vispārīgajiem būvnoteikumiem.

Ziņas par darba apstākļiem:

- Būvlaukuma reljefs ir līdzens, segums paredzētajās būvniecības vietās  - asfalta segums, zālājs.

- Būvlaukuma teritorijā atrodas nožogojums, kurš pirms būvniecības darbu sākšanas jādemontē un pēc ēkas būvniecības beigām jāuzstāda atpakaļ norādītajās vietās (skat. DOP – 1).

- Būvlaukumā ir koki, zālājs, taciņas un ceļi, ko plānots saglabāt, pēc būvniecības darbu beigām sabojātais zālājs un taciņas atjaunojami, esošais asfalta laukums remontējams.

- Būvlaukumu no visām pusēm ierobežo ēkas un būves. Materiālu noliktavas jāveido no apakšzemes inženierkomunikācijām brīvā zonā. Būvlaukuma teritorijai jāuzstāda pagaidu žogs atbilstoši DOP – 1.

- Ar pasūtītāju saskaņojama ūdens un elektrības pagaidu pieslēguma vietas un norēķina kārtība.

Esošās ēkas raksturojums:

Rekonstruējamā ēka atrodas Jelgavā, Kristapa Helmaņa ielā 8, iekšpagalmā.

Zemes gabala kopējā platība 67972 m2. Apgūstamās teritorijas platība 3680 m2.

Esošā ēka, pie kuras plānots būvēt jaunbūvējamo korpusu, ir vienstāvīga silikātķieģeļu ēka ar savietoto jumtu divos līmeņos. Ēkai ir monolīti betona lentveida pamati. Viena fasādes daļa siltināta ar 30 mm biezu siltumizolāciju, kuru paredzēts demontēt pirms fasādes siltināšanas.

Ziņas par plānotajiem darbiem:

Rekonstrukcija kopumā ietver:

- esošās ēkas daļēju nojaukšanu (skat. demontāžas rasējumus), salīdzinošās patoloģijas laboratorijas būvniecību un esošo telpu piemērošanu mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām, esošās daļas energoefektivitātes paaugstināšanu, ceļu, laukumu sakārtošanu pēc būvniecības darbu beigām.

Būvniecības ietvaros paredzēti sekojoši darbi:

1. Būvlaukuma sagatavošana – esošā žoga demontāža, būvlaukuma pagaidu nožogojuma uzstādīšana, pagaidu ūdensvada, elektro pieslēguma izveide, būvtāfeles uzstādīšana, drošības zīmju uzstādīšana, ugunsdzēsības stendu uzstādīšana, atkritumu konteineru un ofisa moduļu uzstādīšana.

2. Esošās ēkas daļas demontāža atbilstoši demontāžas rasējumiem AR daļā.

3. Salīdzinošās patoloģijas laboratorijas būvniecība, esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas vajadzībām, esošās daļas energoefektivitātes paaugstināšana.

4. Ārējo inženierkomunikāciju izbūve atbilstoši tehniskā projekta risinājumiem.\

5. Labiekārtošanas darbi – žoga (zirgu aploka) uzstādīšana atbilstoši GP uzrādītajiem risinājumiem, teritorijas sakārtošana, zālāja atjaunošana, asfalta seguma remonts.

Būvdarbu sadalījums pa kārtām un tvērieniem

Rekonstrukcijas darbus plānots veikt VIENĀ būvniecības kārtā:

Būvniecības kārtai iesakāmi šādi darbu tvērieni:

Sagatavošanas darbi:

- esošā žoga demontāža, būvlaukuma pagaidu nožogojuma uzstādīšana, pagaidu ūdensvada, elektro pieslēguma izveide, būvtāfeles uzstādīšana, drošības zīmju uzstādīšana, ugunsdzēsības stendu uzstādīšana, atkritumu konteineru un ofisa moduļu uzstādīšana.

Demontāžas darbi:

- Esošās ēkas daļas demontāža atbilstoši projekta risinājumos norādītajam apjomam.

Pamati:

- Pamatu izbūve, aizbēršana.

Sienas:

- Nesošo sienu būvniecība nodrošinot ēkas telpisko stabilitāti;

Jumts/pārsegums:

- Pārseguma paneļu montāža;

- Jumta konstrukcijas izbūve;

- Jumta slāņu izbūve un jumta seguma ieklāšana;

Logi/Durvis:

- Logu, durvju, vārtu montāža;

Inženierkomunikācijas:

- Inženierkomunikāciju ievadu izbūve;

- Iekšējo inženierkomunikāciju izbūve.

Iekštelpas:

- Grīdu izbūve( betonēšana) jaunveidojamā daļā, grīdu remonts esošajā daļā;

- Sienu sagatavošana līdz apdarei;

- Starpsienu izbūve;

- Apdares darbi;

Fasādes:

- Fasādes siltināšana, apmetuma izveide, krāsošana;

Labiekārtošana:

- Bojātā zāliena atjaunošana;

- Ceļu, laukumu atjaunošana;

- Žogu uzstādīšana

Objekta nodošana:

  - Objekta sakopšana, izpildes dokumentācijas sagatavošana, ēkas pieņemšana nodošana.

Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

Būvlaukumam paredzēts uzstādīt pagaidu nožogojumu pirms būvdarbu uzsākšanas.

Būvlaukumā darba organizāciju nosaka un kontrolē noteikumi, kas visām attiecīgajām personām jāievēro. Par būvlaukuma darba organizācijas iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu realizāciju atbildīgs ir objekta projekta vadītājs. Par iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu izpildes kontroli ir atbildīgs objekta atbildīgais darbu vadītājs. Par būvlaukuma fizisko apsardzi atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ģenerālbūvuzņēmējs.

Ieeja objektā jāparedz tikai speciāli ierīkotās vietās, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus.

Pie būves pieejamā vietā plānota materiālu noliktava, tomēr galvenās konstrukcijas paredzēts montēt tieši no transporta, ierobežotās materiālu novietnes dēļ.

Objektā ugunsdrošības nodrošināšanai izvietojami ugunsdzēsības stendi, kas aprīkots ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem (skatīt DOP-1). Objektā jāatrodas būvgružu konteineriem. Būvgružus uztilizē uz sertificētu atkritumu poligonu.

Pie objekta iebraucamā ceļa vārtiem jāizvieto būvtāfele, kurā norādīts: objekta nosaukums, būvdarbu veicējs, pasūtītājs, projektētājs, atbildīgais projektu vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

Būvniecības apgāde ar elektroenerģiju un ūdeni notiek no esošiem tīkliem, saskaņojot pieslēgumu vietas ar pasūtītāju.

Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā minimums paredzēts: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, sanitārais mezgls. Sakarā ar to, ka būvdarbu teritorijā ļoti ierobežota brīva platība būves apspriežu telpas plānots izmantot esošās telpas objektā. Telpu saskaņot ar ēkas administrāciju.

II Būvdarbu veikšana

Darbietilpība un rekonstrukcijas ilgums

Kopējais plānotais būvdarbu ilgums visam objektam ..... mēneši.

Kopējā darbietilpība .......ch.

Plānotais vidējais darbinieku skaits objektā ......

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:

1) būvatļaujai (kopijai),

2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei,

3) būvdarbu žurnālam,

4) autoruzraudzības žurnālam,

5) uzņēmēja līguma kopijai,

6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām,

7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai,

8) darba drošības instruktāžas darbavietā žurnālam,

9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām.

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā norādītā dokumentācija.

Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākamajos darba posmos aizsegtu ēkas daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

III Būvdarbu tehnoloģija

Sagatavošanas darbi

Sagatavošanas darbi:

- uzstādīt celtniecības ģenerālplānā norādītajās vietās pagaidu žogus un vārtus iebraukšanai būvobjektā;

- nodrošināt objekta apsardzi darba laikā un ārpus tā;

- uz žoga ārējās puses un pie vārtiem uzstādīt brīdinošos plakātus: „Uzmanību!”, „Bīstamā zona!”, „Staigāt aizliegts!” un ceļa zīmes: „Gājiens aizliegts!”;

- Uzstādīt Būvtāfeli pie galvenajiem iebrauktuves vārtiem.

- uzstādīt būvobjektā elektrisko sadales skapi un pieslēgt to strāvai, kas nepieciešama mehānismu, iekārtas darbināšanai un apgaismojumam;

- nodrošināt būvlaukumā apgaismošanu tumšās diennakts stundās: 25 luksi – darbu veikšanas zonā, 10 luksi – nokraušanas zonā;

- celtnieku brigādi, celtņa mašīnistu instruēt drošības tehnikā un ugunsdrošībā, iepazīstināt ar darba veikšanas projektu, noinstruēt viņus drošos darba paņēmienos būvlaukumā, tāpat norunāt signālu padošanas kārtību un nozīmi, īpašu vērību pievēršot noteikumiem darbā ar elektroierīcēm, apmācībām uguns dzēšanas ierīču pielietošanā un kā izsaukt ugunsdzēsējus, par to parakstoties celtniecības – montāžas darbu žurnālā un darbu veikšanas projektā;

- Izstrādāt un saskaņot DVP (darbu veikšanas projektu), Saskaņošana jāveic ar pasūtītāju, kā arī ar zemes īpašniekiem, kas tiks iekļautas DVP plānā;

Norādījumi darba veikšanai:

- konstrukciju un materiālu pievešanu uz objektu veikt pēc vajadzības un saskaņā ar šim mērķim izstrādātu grafiku. Montāžu ieteicams veikt tieši no transporta, ierobežotās teritorijas brīvās vietas dēļ;

- konstrukciju un materiālu izkraušanu veikt norādītajās zonās;

- konstrukciju atstropēšanu veikt tikai pēc to nostiprināšanas saskaņā ar projektu;

- nav pieļaujama darbinieku atrašanās zem montējamām konstrukcijām līdz to novietošanai projekta stāvoklī un nostiprināšanai;

- montētājiem strādājot augstumā jāpiesprādzējas ar drošības jostām pie stingri piestiprinātām konstrukcijām;

- pieslienamām kāpnēm jābūt aprīkotām ar neslīdošiem balstiem un pieslietām darba stāvoklī 70 – 75 grādu leņķī pret horizontālo plakni;

- instrumentu, aprīkojuma un mehānismu ekspluatāciju veikt saskaņā ar norādījumiem to pasēs vai tiem piederošos darba dokumentos.

Demontāžas darbi

Pirms demontāžās darbu veikšana iepazīties ar konkrētās sadaļas projekta aprakstu, kā arī iepazīties ar DVP un DOP dotajām norādēm uz demontāžas darbiem. Atbildīgais būvdarbu vadītājs koordinē kopējos demontāžās darbus.

Paredzētie demontāžas darbi – esošās silikātķieģeļu ēkas ar savietoto jumtu un lentveida betona pamatiem nojaukšana. Ēkas savietotā jumta konstrukcijā izmantotas dzelzsbetona plātnes.

Demontāžās laikā būvgruži un arī konstrukcijas, laistāmas  ( nenopludinot esošās ēkas konstrukcijas), samazinot putekļu apjomu.

Demontāžas laikā konkrētajā zonā cilvēku kustība, nav pieļaujama. Nav pieļaujama demontējamā materiāla koncentrācija virs esošām inženierkomunikācijām.

Ēkas rekonstrukcijas laikā paredzēts demontēt sekojošas konstrukcijas:

1. Savietotā jumta daļu, tai skaitā dzelzsbetona plātņu pārsegumu;

2. Silikātķieģeļu mūra sienas;

3. Dzelzsbetona aiļu pārsedzes, sijas;

4. Logi, durvis, vārti;

5. Monolīti betona lentveida pamati.

6. Padziļinājums grīdā esošās garāžas telpā;

Montāžas darbi

Ēkas jaunizbūvējamais apjoms tiek realizēts ar dzelzsbetona lentveida pamatiem, keramzītbloku mūri, dzelzsbetona dobto pārsegumu, koka jumta konstrukciju.

Montāžās darbus ieteicams veikt sekojošā cecībā:

- Pēc sienu mūrēšanas līdz projektā norādītajam līmenim – dobto pārseguma paneļu montāža.

Apdares darbi

Apdares darbi veicami ar atbilstoši TP norādītajām materiāliem. Materiālu nomaiņa pieļaujama tikai ar projekta autoru rakstisku saskaņojumu. Veicot darbus stingri jāievēro būvdarbu tehnoloģiskais process un materiālu ražotāju noteiktā un ieteikuma formā norādītā tehnoloģija. Atkāpes no šīs tehnoloģijām pieļaujama tikai ar projekta autoru rakstisku saskaņojumu. Būvdarbu procesā jāievēro virsmu un telpu žūšanas un vēdināšanas nosacījumi.

Nav pieļaujama virsmu apdare ja to temperatūra ir zemāka par +5C ar materiāliem, ko ieklāšanas un iestrādes tehnoloģija to neparedz. Veicot apdares darbus ziemas periodā, apdarāmo virsmu temperatūra fiksējama ne retāk kā 3 reizes dienā, par ko veicami ieraksti būvdarbu žurnālā.

Par visu darbu kvalitāti atbildīs ir Galvenā būvuzņēmējs – tā darbu vadītājs. DVP aprakstāma (vai dodamas atsauces) uz kvalitātes kontroles sistēmu konkrētajā objektā.

Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana

Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.

Būvniecības darbu beigās, pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto visas ēku fasādes, atbalsta sienas, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt  tīrām, notekām iztīrītām.

Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām.

Būvobjekta nodošana ekspluatācijā

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk MK) noteikumu Nr. 229 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" prasībām. Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā tās tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma pārbauda, un 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai institūcijas, kas izsniegušas projektēšanas tehniskos noteikumus. Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs atbildīgajā būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus) :

1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (MK not. Nr. 299  1. pielikums),

2. iepriekš minēto institūciju atzinumu,

3. noteiktā kārtībā akceptētu būvprojektu,

4. būvatļauju,

5. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus,

6. autoruzraudzības žurnālu,

7. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lietu.

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja, kas veicis būvdarbus, pārstāvi. Būvi pieņem ekspluatācijā Jelgavas pilsētas būvvaldes izveidota pieņemšanas komisija, kuras sastāvā ir būvvaldes apstiprināti pārstāvji, kā arī:

1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs),

2. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis,

3. būvprojekta autors,

4. pašvaldības arhitekts.

Komisija ir tiesīga sākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas darbā piedalās visi tās locekļi.  Komisijas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju nosaka būves pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darba dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē.

Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts) (MK not. Nr. 299 2. pielikums). Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Akta veidlapa ir vienota visu veidu būvēm, sesto nodaļu "Būves tehniski ekonomiskie rādītāji aizpilda atbilstoši būves veidam.  Aktu reģistrē būvvaldē. Komisijas parakstīto aktu 5 darba dienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu.

IV Galvenie pasākumi darba aizsardzībā

Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “ Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī ievērojot visus LR spēkā esošos saistītos likumus un noteikumus.

Visiem strādniekiem, pirms sāk strādāt būvobjektā, obligāti ir jāiziet pirmreizējā darba drošības, ugunsdrošības instruktāža. Ja strādnieks sekmīgi nokārtojis instruktāžu, viņš parakstās darba drošības žurnālā. Pie kopējiem darba aizsardzības žurnāliem obligāti jāpievieno apakšuzņēmēju darba aizsardzības žurnālu kopijas, kur redzamai visi apakšuzņēmēju strādnieku, kuri strādā objektā, vārdi, uzvārdi, personas kodi un paraksti. Ik pēc noteikta laika atkarībā no strādnieka profesijas un pienākumiem jāveic atkārtotās instruktāžas. Strādniekiem jāzina vispārīgie darba drošības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, vispārējie objekta noteikumi, noteikumi par rokas elektroinstrumentu lietošanu un katram atbilstošie profesijas noteikumi.

Objektā aizliegts atrasties un strādāt bez drošības ķiveres. Ja tiek konstatēti mašīnu, mehānismu vai elektroiekārtu bojājumi, tad nekavējoties jāziņo darbu vadītājam.

Ugunsgrēka gadījumā jāziņo darbu vadītājam, objekta administrācijai.

Nepieciešamības gadījumā jāizsauc ugunsdzēsēji vai jānorīko kāds, kas to izdara (saskaņojot ar vadītāju).

Ugunsgrēka likvidācijai vai lokalizācijai izmantot būvlaukumā/ēkā esošo, atbilstošo ugunsdzēšanas aprīkojumu atbilstoši uguns izcelsmes līdzekļiem.

Būvlaukumā strādājošajiem obligāti jāievēro šādi būvlaukuma drošības noteikumi:

- ieejot būvlaukumā, visu laiku galvā jāatrodas ķiverei;

- veicot darbus, kuru darba procesā nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (austiņas, aizsargbrilles, maska, utt.), tie obligāti jālieto;

- alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana būvlaukumā kategoriski aizliegta;

- aizliegts būvlaukumā ienest alkoholu, arī alkoholisko alu, narkotiskās un psihotropās vielas;

- celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēku konstrukcijas;

- visas kāpnes, plātnes, veidņi un būvbedres malas ir jānorobežo ar dubultām drošības barjerām no 40 mm koka dēļiem, kur margu stiprinājumi ir ne retāk kā 2,5 m;

- visiem brīvi stāvošiem veidņiem jābūt droši atbalstītiem;

- visas atveres plātnēs, pārsegumos un citur vienmēr droši apklāj vai norobežo ar margām;

- metinot un strādājot ar atklātu uguni, darbavietā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam;

- pēc metināšanas, metālgriešanas un citiem darbiem, kas saistīti ar dzirksteļu izplatību vai citiem iespējamiem aizdegšanās veidiem darba rezultātā, aizliegts pamest darbavietu, līdz neesat pārliecinājies par aizdegšanās neiespējamību;

- gāzes metināšanas aparātam jābūt ar noslēdzošu vārstu;

- visiem pagarinātāju kabeļiem jābūt ar gumijas izolāciju un iezemētiem;

- aizliegts izmantot bojātus pagarinātājus, visiem savienojumiem jābūt atbilstošiem drošības noteikumiem;

- izmantot tikai Eiropas standartiem atbilstošas elektrosadales kastes. Visas būvlaukumā izmantojamās elektriskās mašīnas ir ar atbilstošām kontaktligzdām un ir pieslēgts elektrosadales kastēm (Eiropas standarts);

- lai novērstu negadījumus, būvlaukumā visu laiku tiek ievērota tīrība un kārtība;

- būvlaukumā vienmēr jābūt pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, kuras atrašanās vieta atzīmēta ar norādēm;

- darba drošība jāievēro saskaņā ar LR likumu par darba aizsardzību un augstāk minētiem nosacījumiem;

- objektā jāizliek informatīvās zīmes: izeja, ugunsdzēsības aparatūra, medicīniskā palīdzība, u. c.;

- celtņa darbības zonā elektroapgāde nav pieļaujama pa gaisa līnijām;

- visām sastatnēm, trosēm un traversām jābūt izgatavotām pēc tipa projektiem, pirms montāžas sākuma ierīcēm jābūt pārbaudītām un pārbaudes rezultāti jānoformē ar attiecīgiem dokumentiem;

- starp montāžas mehānisma vadītāju un montāžas brigādes brigadieri jābūt noorganizētai signalizācijai, rācijas vai mobilā telefona sakariem;

- celtņa vadītājam izsniegt norīkojumu – atļauju darba veikšanai apgrūtinātos apstākļos,

– kas aizliedz kravas pārvietošanu ar celtņiem virs telpām, kurās atrodas cilvēki, uzņēmuma funkcionēšanas laikā,

- ja būvlaukuma nožogojums ierobežo celtņa izlices darba sniegumu;

- Celtņa izlici pārvietot tikai DVP noteiktajās robežās.

- Pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt:

- vai pietiekami apgaismota vieta;

- vai ir brīva pieeja ugunsdzēsības inventāram;

- vai logu bloki laika gaitā nav kļuvuši par slodzi nesošu konstrukciju deformētām sienām un starpsienām.

Izmantojamo instrumentu un palīgierīču kvalitāte

Sastatnēm ir jābūt sertificētām un veiktām izturības pārbaudēm, kuru rezultāti atbilst norādītajiem ražotāja kritērijiem. Sastatnes, kas augstākas par 3 stāviem, pirms darbu uzsākšanas uz tām jāpieņem ar konstrukciju pieņemšanas aktu.

Cēlējmehānismiem un to palīgierīcēm, ko paredzēts izmantot kravu celšanai (stropes, āķi un satveres) ir jābūt ar pārbaudes norādēm.

Kolektīviem un individuāliem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši DDN un DVP.

Tehnoloģiskās prasības

Uzsākot un turpmāk visu darbu veikšanas laikā tiek izvietotas un atjaunotas brīdinājuma zīmes un lentas.

- Pirms sastatņu uzstādīšanas tās rūpīgi notīra.

- Putekļainas virsmas pie demontāžas jālaista (atkarībā no laika apstākļiem).

Darba drošības tehnikas prasības beidzot darbu

Aizvākt atkritumus, savākt instrumentus, attīrīt taru no betona un citiem aplikumiem, noglabāt pārpalikušos materiālus.

Ziņot par darbā radušies bojājumiem darbu vadītājam.

Novilkt spectērpu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

Obligāti nomazgāties.

V. Vides aizsardzības nosacījumi

Būvdarbi organizējami un veicami tā lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Konkrēti vides, tajā skaitā koku un krūmu aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP. Veicot būvdarbus:

Jāsaglabā esošie koki, zaļā zona un apstādījumi. Koku un krūms nedrīkst apbērt ar zemi vai būvgružiem. Visi koki būvlaukumā ir jāapsien ar dēļu vairogiem 2m augstiem, tā lai netiktu bojāti to stumbri. Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas slēgtā tarā, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m. no kokiem vai krūmiem.

Atkritumu savākšanai, tajā skaitā celtniecības, uzstādīt konteinerus. Būvgruži no augšējiem stāviem (ja augstums līdz konteineram pārsniedz 1,5m) jānovada pa slēgtām renēm, nedrīkst nomest pa tiešo. Būvgruži regulāri jāizved no būvlaukuma uz sertificētu izgāztuvi. Visi toksiskie un ātri uzliesmojošie priekšmeti jāglabā noslēgtos traukos vai noslēgtās telpās. Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem, kā arī piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm putekļiem, u.c.

Sastādīja:								I.Lāčauniece